Cadre logique

Titre du projet: Solutions immédiates et à long terme au problème de la faim dans les zones du Mali exposées à l’insécurité alimentaire

Objectif principal: Améliorer la capacité de prévention, de planification préalable et d’intervention des communes vulnérables en cas de crise influant sur la sécurité alimentaire.

| Objectif spécifique de la phase I – mai à décembre 2012 Améliorer l’accès immédiat des populations vulnérables à la nourriture et protéger les moyens essentiels de subsistance |
| --- |
| Composante | Indicateurs vérifiables | Sources de vérification | Risques et hypothèses |
| Amélioration, pour les populations ciblées, de la consommation alimentaire et de l’accès à la nourriture Effet direct: amélioration du score de consommation alimentaire (Distribution d’espèces et de vivres) | Indicateurs des produits: 60 000 bénéficiaires reçoivent des vivres (12 000 en échange d’un travail ou d’une formation) 22 500 bénéficiaires reçoivent des transferts monétaires/bons (4 500 en échange d’un travail ou d’une formation) 4 112,49 t de produits alimentaires sont distribués 9 000 personnes vulnérables reçoivent des rations alimentaires gratuitement Indicateurs des effets directs: Score de sécurité alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est faible: Niveau de référence: 11% - Cible: 10 % Score de sécurité alimentaire : pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est limite: Niveau de référence: 17% - Cible: 15% Score de consommation alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est adéquat: Niveau de référence: 72% - Cible: 73% (Niveau de référence: étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, juillet 2007) | Outils de suivi après les distributions de vivres et d’espèces (données quantitatives et qualitatives, l’un des indicateurs sera le score de consommation alimentaire) Rapports des partenaires Rapports de suivi et d’évaluation | Le PAM reçoit la contribution nécessaire pour exécuter le projet Aucune perturbation majeure de la sécurité n’est signalée au sud de Mopti. L’accès humanitaire au nord du pays est convenu avec les acteurs concernés. Des partenaires sont présents au nord de Mopti. Un appui est fourni par les partenaires pour réaliser l’étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité. L’UE fait preuve de souplesse pour ajuster et réviser la proposition en fonction de la situation politique et de la sécurité au Mali. La campagne agricole et le marché doivent être considérés en situation "normale" ou "standard" (de façon à pouvoir exécuter cette composante) |
| Protection et rétablissement des moyens de subsistance Effet direct: développement des avoirs des ménages et des communautés qui augmentent leur résilience (Travaux) | Indicateurs de produit: Des intrants sont distribués pour remettre en état et/ou créer des avoirs 11 200 participants aux travaux Un total de 100 journées de travail et/ou de formation sera proposé dans chacune des communes sélectionnées Indicateurs des effets directs: Score des avoirs des ménages Score des avoirs des communautés Note: une étude sera réalisée au début du projet pour définir des critères de référence. Le type d’avoirs collectifs et ceux des ménages sera décidé par les communautés. | Registres des distributions Rapports de suivi et d’évaluation (les scores des avoirs des communautés et des ménages sont indiqués dans les rapports) Rapports des partenaires d’exécution |  |
| Amélioration des compétences et des connaissances nécessaires pour améliorer la sécurité alimentaire et assurer une gestion durable des ressources naturelles. Effet direct: amélioration des compétences et des connaissances des communautés en matière de gestion des ressources naturelles, de nutrition et de santé, d’activités génératrices de revenus | Indicateurs de produit: Distribution du matériel nécessaire pour les formations. Nombre de sessions de formation et de sensibilisation organisées (nombre de jours de formation et thèmes) 800 participants prennent part aux formations Indicateurs des effets directs: Pourcentage d’agriculteurs ayant adopté des pratiques durables de gestion des ressources naturelles (par exemple compostage, engrais verts, paillage, etc.) dans leurs fermes et dans leurs champs. Pourcentage de participants démarrant des activités génératrices de revenus). | Modules de formation et registres, rapport Liste des participants Rapports de suivi et d’évaluation |  |
| Disponibilité de l’information Effet direct: amélioration de la capacité de prévention et de lutte contre l’insécurité alimentaire du Gouvernement, des organismes des Nations Unies et des ONG | Indicateurs de produit: L’étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité est distribuée aux principales parties prenantes Indicateurs des effets directs: Actualisation des données de référence sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité des ménages au Mali. | Étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité |  |

| Phase II – Janvier 2013 à décembre 2014 Aider les populations les plus vulnérables à accéder à la nourriture Réduire les risques de catastrophe et améliorer la résilience des communautés vulnérables en rétablissant et en remettant en état les moyens de subsistance, y compris les ressources naturelles et les infrastructures essentielles, notamment commerciales |
| --- |
| Composante | Indicateurs vérifiables | Sources de vérification | Risques et hypothèses |
| Amélioration de la consommation alimentaire et de l’accès à la nourriture pour les populations vulnérables Effet direct: amélioration du score de consommation alimentaire. (Distribution) | Indicateurs de produit: 75 000 bénéficiaires reçoivent des vivres 22 500 bénéficiaires reçoivent une assistance sous forme d’espèces/de bons 4 490 t de produits alimentaires sont distribués Indicateurs des effets directs: Score de sécurité alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est mauvais: Niveau de référence: 11% - Cible: 10% Score de sécurité alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est limite: Niveau de référence 17% - Cible:15% Score de consommation alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est adéquat : Niveau de référence: 72% - Cible: 73% Niveau de référence: étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, juillet2007. | Outils de suivi après les distributions de vivres et d’espèces (données quantitatives et qualitatives, l’un des indicateurs sera le score de consommation alimentaire) Rapports des partenaires Rapports de suivi et d’évaluation | Le PAM reçoit la contribution nécessaire pour exécuter le projet Aucune perturbation majeure de la sécurité n’est signalée au sud de Mopti. L’accès humanitaire au nord du pays est convenu avec les acteurs compétents. Des partenaires sont présents au nord de Mopti. Un appui est fourni par les partenaires pour réaliser l’étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité. L’UE fait preuve de souplesse pour ajuster et réviser la proposition en fonction de la situation politique et de la sécurité au Mali. |
| Mise en place de moyens d’existence capables de s’adapter et durables Effet direct: remise en état et amélioration des moyens d’existence des ménages et des communautés, qui ont moins fréquemment recours à des mécanismes de survie préjudiciables (Travaux et formation) | Indicateurs de produit: Les intrants nécessaires à la remise en état/construction des avoirs communautaires ont été distribués (semences, outils, carburant, matériaux, machines, etc.). Nombre de jours de formation exécutés. Nombre de participants aux formations. Nombre de participants fournissant leur main-d’œuvre. Note: au total, 90 jours de travail et/ou de formation seront proposés dans chacune des communes sélectionnées. Il est impossible à ce stade d’indiquer, sur ces 90 jours, le nombre de jours qui seront consacrés à la formation et aux travaux. Indicateurs des effets directs: 30% de ménages signalent une augmentation de leurs revenus résultant de l’amélioration ou de la remise en état de leurs moyens d’existence. Score des avoirs communautaires Score des avoirs des ménages 30% de ménages signalent que leurs possibilités d’emploi se sont améliorées 20% de ménages démarrent une activité génératrice de revenus. Indice des stratégies de survie. Niveau de référence: 2,3 (étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, 2007) | Registres des distributions d’intrants Registres du suivi après distribution des vivres/ espèces (y compris des données sur les stratégies de survie préjudiciables). Rapports des partenaires Observations visuelles (photographies avant et après intervention) Outils de suivi et d’évaluation |  |
| Mise en place dans les communautés d’un capital social et humain fonctionnel, capable de s’adapter au climat. Effet direct: gestion durable des ressources naturelles et des infrastructures au niveau des communautés (Formation/sensibilisation) | Indicateurs de produit : Nombre de jours de formation/sensibilisation mis en œuvre pour accroître la résilience de la communauté. Nombre de bénéficiaires participants à la formation (préparation de la communauté, alerte rapide, réduction du risque de catastrophe, aspects juridiques et adaptation aux changements climatiques). Nombre de réunions et échanges organisées entre les divers utilisateurs des ressources naturelles. Indicateurs des effets directs: Comités spécialisés et fonctionnels de gestion des ressources naturelles créés au sein des communautés. Cible: 30 comités 15 conventions locales et/ou accords révisés et/ou conclus pour guider la gestion des ressources naturelles et en assurer le partage entre les divers utilisateurs. | Registres des évaluations conduites par les communautés Rapports des partenaires Rapports de suivi et d’évaluation Rapports de formation Études publiées et rapports sur les enseignements tirés Rapport sur les incidents au sein des communautés Rapports de suivi et d’évaluation Rapports d’évaluation Études/ enseignements tirés. |  |
| Amélioration des interventions du PAM, des ONG, des communautés et du Gouvernement pour lutter contre l’insécurité alimentaire en toute connaissance de cause Effet direct: impact accru des activités à moyen et long terme | Produits: Examens, études, ateliers sur l’évaluation et la capitalisation des enseignements réalisés sur le renforcement de la résilience. Rapport, études et ateliers de capitalisation des enseignements organisés. Formation dispensée aux agents du PAM, des ONG et des collectivités locales Effet direct: Amélioration des compétences et des connaissances des parties prenantes ciblées | Publications des enseignements, études et rapports Programmes et rapports de formation Liste des participants Rapport d’évaluation avant et après acquisition des connaissances |  |

Note: ce cadre logique sera actualisé de façon à y inclure les données de référence manquantes dès qu’elles seront disponibles quand évaluations seront achevées.

# Footnotes

Les intrants dépendront du type de travaux effectués.

À ce stade, on ne connaît pas exactement le nombre de jours de formation et de travail qui seront proposés à chaque participant sur le total de 100 jours.

À ce stade, on ne connaît pas exactement le nombre de jours de formation et de travail qui seront offerts à chaque participant sur le total de 100 jours.

Inputs will depend on type of asset rehabilitated or created.

Il n’est pas possible à ce stade de définir des critères de référence.