Cadre logique

Titre du projet: Solutions immédiates et à long terme au problème de la faim dans les zones du Mali exposées à l’insécurité alimentaire

Objectif principal: Améliorer la capacité de prévention, de planification préalable et d’intervention des communes vulnérables en cas de crise influant sur la sécurité alimentaire.

| Objectif spécifique de la phase I – mai à décembre 2012 Améliorer l’accès immédiat des populations vulnérables à la nourriture et protéger les moyens essentiels de subsistance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Composante | Indicateurs vérifiables | Sources de vérification | Risques et hypothèses |
| - Amélioration, pour les populations ciblées, de la consommation alimentaire et de l’accès à la nourriture Effet direct: amélioration du score de consommation alimentaire (Distribution d’espèces et de vivres) | Indicateurs des produits: - 60 000 bénéficiaires reçoivent des vivres (12 000 en échange d’un travail ou d’une formation) - 22 500 bénéficiaires reçoivent des transferts monétaires/bons (4 500 en échange d’un travail ou d’une formation) - 4 112,49 t de produits alimentaires sont distribués - 9 000 personnes vulnérables reçoivent des rations alimentaires gratuitement Indicateurs des effets directs: - Score de sécurité alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est faible: Niveau de référence: 11% - Cible: 10 % - Score de sécurité alimentaire : pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est limite: Niveau de référence: 17% - Cible: 15% Score de consommation alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est adéquat: Niveau de référence: 72% - Cible: 73% (Niveau de référence: étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, juillet 2007) | - Outils de suivi après les distributions de vivres et d’espèces (données quantitatives et qualitatives, l’un des indicateurs sera le score de consommation alimentaire) - Rapports des partenaires - Rapports de suivi et d’évaluation | - Le PAM reçoit la contribution nécessaire pour exécuter le projet - Aucune perturbation majeure de la sécurité n’est signalée au sud de Mopti. - L’accès humanitaire au nord du pays est convenu avec les acteurs concernés. - Des partenaires sont présents au nord de Mopti. - Un appui est fourni par les partenaires pour réaliser l’étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité. - L’UE fait preuve de souplesse pour ajuster et réviser la proposition en fonction de la situation politique et de la sécurité au Mali. - La campagne agricole et le marché doivent être considérés en situation "normale" ou "standard" (de façon à pouvoir exécuter cette composante) |
| - Protection et rétablissement des moyens de subsistance Effet direct: développement des avoirs des ménages et des communautés qui augmentent leur résilience (Travaux) | Indicateurs de produit: - Des intrants sont distribués pour remettre en état et/ou créer des avoirs - 11 200 participants aux travaux - Un total de 100 journées de travail et/ou de formation sera proposé dans chacune des communes sélectionnées Indicateurs des effets directs: - Score des avoirs des ménages - Score des avoirs des communautés Note: une étude sera réalisée au début du projet pour définir des critères de référence. Le type d’avoirs collectifs et ceux des ménages sera décidé par les communautés. | - Registres des distributions - Rapports de suivi et d’évaluation (les scores des avoirs des communautés et des ménages sont indiqués dans les rapports) - Rapports des partenaires d’exécution |  |
| - Amélioration des compétences et des connaissances nécessaires pour améliorer la sécurité alimentaire et assurer une gestion durable des ressources naturelles. Effet direct: amélioration des compétences et des connaissances des communautés en matière de gestion des ressources naturelles, de nutrition et de santé, d’activités génératrices de revenus | Indicateurs de produit: - Distribution du matériel nécessaire pour les formations. - Nombre de sessions de formation et de sensibilisation organisées (nombre de jours de formation et thèmes) - 800 participants prennent part aux formations Indicateurs des effets directs: - Pourcentage d’agriculteurs ayant adopté des pratiques durables de gestion des ressources naturelles (par exemple compostage, engrais verts, paillage, etc.) dans leurs fermes et dans leurs champs. - Pourcentage de participants démarrant des activités génératrices de revenus). | - Modules de formation et registres, rapport - Liste des participants - Rapports de suivi et d’évaluation |  |
| - Disponibilité de l’information Effet direct: amélioration de la capacité de prévention et de lutte contre l’insécurité alimentaire du Gouvernement, des organismes des Nations Unies et des ONG | Indicateurs de produit: L’étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité est distribuée aux principales parties prenantes Indicateurs des effets directs: Actualisation des données de référence sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité des ménages au Mali. | Étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité |  |

| Phase II – Janvier 2013 à décembre 2014 Aider les populations les plus vulnérables à accéder à la nourriture Réduire les risques de catastrophe et améliorer la résilience des communautés vulnérables en rétablissant et en remettant en état les moyens de subsistance, y compris les ressources naturelles et les infrastructures essentielles, notamment commerciales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Composante | Indicateurs vérifiables | Sources de vérification | Risques et hypothèses |
| - Amélioration de la consommation alimentaire et de l’accès à la nourriture pour les populations vulnérables Effet direct: amélioration du score de consommation alimentaire. (Distribution) | Indicateurs de produit: - 75 000 bénéficiaires reçoivent des vivres - 22 500 bénéficiaires reçoivent une assistance sous forme d’espèces/de bons - 4 490 t de produits alimentaires sont distribués Indicateurs des effets directs: - Score de sécurité alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est mauvais: Niveau de référence: 11% - Cible: 10% - Score de sécurité alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est limite: Niveau de référence 17% - Cible:15% - Score de consommation alimentaire: pourcentage de ménages dont le score de consommation alimentaire est adéquat : Niveau de référence: 72% - Cible: 73% Niveau de référence: étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, juillet2007. | - Outils de suivi après les distributions de vivres et d’espèces (données quantitatives et qualitatives, l’un des indicateurs sera le score de consommation alimentaire) - Rapports des partenaires - Rapports de suivi et d’évaluation | - Le PAM reçoit la contribution nécessaire pour exécuter le projet - Aucune perturbation majeure de la sécurité n’est signalée au sud de Mopti. - L’accès humanitaire au nord du pays est convenu avec les acteurs compétents. - Des partenaires sont présents au nord de Mopti. - Un appui est fourni par les partenaires pour réaliser l’étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité. - L’UE fait preuve de souplesse pour ajuster et réviser la proposition en fonction de la situation politique et de la sécurité au Mali. |
| - Mise en place de moyens d’existence capables de s’adapter et durables Effet direct: remise en état et amélioration des moyens d’existence des ménages et des communautés, qui ont moins fréquemment recours à des mécanismes de survie préjudiciables (Travaux et formation) | Indicateurs de produit: - Les intrants nécessaires à la remise en état/construction des avoirs communautaires ont été distribués (semences, outils, carburant, matériaux, machines, etc.). - Nombre de jours de formation exécutés. - Nombre de participants aux formations. - Nombre de participants fournissant leur main-d’œuvre. Note: au total, 90 jours de travail et/ou de formation seront proposés dans chacune des communes sélectionnées. Il est impossible à ce stade d’indiquer, sur ces 90 jours, le nombre de jours qui seront consacrés à la formation et aux travaux. Indicateurs des effets directs: - 30% de ménages signalent une augmentation de leurs revenus résultant de l’amélioration ou de la remise en état de leurs moyens d’existence. - Score des avoirs communautaires - Score des avoirs des ménages - 30% de ménages signalent que leurs possibilités d’emploi se sont améliorées - 20% de ménages démarrent une activité génératrice de revenus. - Indice des stratégies de survie. Niveau de référence: 2,3 (étude approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, 2007) | - Registres des distributions d’intrants - Registres du suivi après distribution des vivres/ espèces (y compris des données sur les stratégies de survie préjudiciables). - Rapports des partenaires - Observations visuelles (photographies avant et après intervention) - Outils de suivi et d’évaluation |  |
| - Mise en place dans les communautés d’un capital social et humain fonctionnel, capable de s’adapter au climat. Effet direct: gestion durable des ressources naturelles et des infrastructures au niveau des communautés (Formation/sensibilisation) | Indicateurs de produit : - Nombre de jours de formation/sensibilisation mis en œuvre pour accroître la résilience de la communauté. - Nombre de bénéficiaires participants à la formation (préparation de la communauté, alerte rapide, réduction du risque de catastrophe, aspects juridiques et adaptation aux changements climatiques). - Nombre de réunions et échanges organisées entre les divers utilisateurs des ressources naturelles. Indicateurs des effets directs: - Comités spécialisés et fonctionnels de gestion des ressources naturelles créés au sein des communautés. Cible: 30 comités - 15 conventions locales et/ou accords révisés et/ou conclus pour guider la gestion des ressources naturelles et en assurer le partage entre les divers utilisateurs. | - Registres des évaluations conduites par les communautés - Rapports des partenaires - Rapports de suivi et d’évaluation - Rapports de formation - Études publiées et rapports sur les enseignements tirés - Rapport sur les incidents au sein des communautés - Rapports de suivi et d’évaluation - Rapports d’évaluation - Études/ enseignements tirés. |  |
| - Amélioration des interventions du PAM, des ONG, des communautés et du Gouvernement pour lutter contre l’insécurité alimentaire en toute connaissance de cause Effet direct: impact accru des activités à moyen et long terme | Produits: - Examens, études, ateliers sur l’évaluation et la capitalisation des enseignements réalisés sur le renforcement de la résilience. - Rapport, études et ateliers de capitalisation des enseignements organisés. - Formation dispensée aux agents du PAM, des ONG et des collectivités locales Effet direct: - Amélioration des compétences et des connaissances des parties prenantes ciblées | - Publications des enseignements, études et rapports - Programmes et rapports de formation - Liste des participants - Rapport d’évaluation avant et après acquisition des connaissances |  |

Note: ce cadre logique sera actualisé de façon à y inclure les données de référence manquantes dès qu’elles seront disponibles quand évaluations seront achevées.

Les intrants dépendront du type de travaux effectués.

À ce stade, on ne connaît pas exactement le nombre de jours de formation et de travail qui seront proposés à chaque participant sur le total de 100 jours.

À ce stade, on ne connaît pas exactement le nombre de jours de formation et de travail qui seront offerts à chaque participant sur le total de 100 jours.

Inputs will depend on type of asset rehabilitated or created.

Il n’est pas possible à ce stade de définir des critères de référence.